## Tidsrapport
HELA GRUPPEN – TID | [11 empty] | DENNIS DERECICHEI
NAMN | VECKONUMMER (NÄR) | [9 empty] | Summa | NAMN | VECKONUMMER (NÄR)
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | timmar |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Jakob Arvidsson | 15 | 13 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | Måndag | 4 | 5 |  |  | 4 | 2
Juan Basaez | 12 | 5 | 0 | 0 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Tisdag | 4 |  |  |  |  | 8
Johan Can | 11 | 4 | 0 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | Onsdag
Dennis Derecichei | 17 | 5 | 0 | 4 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | Torsdag | 5 |  |  |  | 3
Emir Hadzisalihovic | 11 | 5 | 0 | 14 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | Fredag | 4 |  |  | 4 | 6
Yousef Hashem | 14 | 5 | 0 | 4 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Lördag
Noah Hellman | 16 | 13 | 0 | 15 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | Söndag
Summa timmar | 96 | 50 | 0 | 43 | 77 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | Summa timmar | 17 | 5 | 0 | 4 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
JAKOB ARVIDSSON | [11 empty] | EMIR HADZISALIHOVIC
NAMN | VECKONUMMER (NÄR) | [10 empty] | NAMN | VECKONUMMER (NÄR)
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Måndag | VECKONUMMER (NÄR) 41: 3; VECKONUMMER (NÄR) 42: 5; VECKONUMMER (NÄR) 46: 2 |  | Måndag | 2 | 5 |  |  | 4 | 4
Tisdag | VECKONUMMER (NÄR) 41: 4; VECKONUMMER (NÄR) 42: 8; VECKONUMMER (NÄR) 46: 7 |  | Tisdag |  |  |  |  | 1 | 6
Onsdag | [11 empty] | Onsdag | 1
Torsdag | VECKONUMMER (NÄR) 41: 4; VECKONUMMER (NÄR) 45: 4 |  | Torsdag | 4 |  |  | 3 | 3
Fredag | VECKONUMMER (NÄR) 41: 4; VECKONUMMER (NÄR) 45: 6 |  | Fredag | 4 |  |  | 5
Lördag | [11 empty] | Lördag
Söndag | [11 empty] | Söndag |  |  |  | 6
Summa timmar | 15 | 13 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Summa timmar | 11 | 5 | 0 | 14 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
JUAN BASAEZ | [11 empty] | YOUSEF HASHEM
NAMN | VECKONUMMER (NÄR) 41: VECKONUMMER (NÄR) |  | NAMN | VECKONUMMER (NÄR)
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Måndag | VECKONUMMER (NÄR) 41: 4; VECKONUMMER (NÄR) 42: 5; VECKONUMMER (NÄR) 45: 4; VECKONUMMER (NÄR) 46: 2 |  | Måndag | 2 | 5 |  |  | 4 | 2
Tisdag | VECKONUMMER (NÄR) 41: 4 |  | Tisdag | 3 |  |  |  |  | 7
Onsdag | VECKONUMMER (NÄR) 46: 8 |  | Onsdag | 1 |  |  |  |  | 2
Torsdag | VECKONUMMER (NÄR) 41: 4; VECKONUMMER (NÄR) 45: 3; VECKONUMMER (NÄR) 46: 7 |  | Torsdag | 4 |  |  | 4 | 3 | 5
Fredag | VECKONUMMER (NÄR) 45: 6; VECKONUMMER (NÄR) 46: 6 |  | Fredag | 4 |  |  |  | 2 | 5
Lördag | [11 empty] | Lördag
Söndag | [11 empty] | Söndag
Summa timmar | 12 | 5 | 0 | 0 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Summa timmar | 14 | 5 | 0 | 4 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHAN CAN | [11 empty] | NOAH HELLMAN
NAMN | VECKONUMMER (NÄR) 41: VECKONUMMER (NÄR) |  | NAMN | VECKONUMMER (NÄR)
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Måndag | VECKONUMMER (NÄR) 41: 3; VECKONUMMER (NÄR) 42: 4; VECKONUMMER (NÄR) 45: 4; VECKONUMMER (NÄR) 46: 2 |  | Måndag | 3 | 5 |  |  | 4 | 2
Tisdag | VECKONUMMER (NÄR) 41: 4; VECKONUMMER (NÄR) 45: 1; VECKONUMMER (NÄR) 46: 4 |  | Tisdag | 4 | 8 |  |  |  | 6
Onsdag | VECKONUMMER (NÄR) 46: 3 |  | Onsdag
Torsdag | VECKONUMMER (NÄR) 41: 4; VECKONUMMER (NÄR) 45: 3 |  | Torsdag | 4 |  |  | 4 | 3
Fredag | VECKONUMMER (NÄR) 44: 6; VECKONUMMER (NÄR) 45: 3 |  | Fredag | 5 |  |  | 6 | 6
Lördag | [11 empty] | Lördag
Söndag | [11 empty] | Söndag |  |  |  | 5
Summa timmar | 11 | 4 | 0 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Summa timmar | 16 | 13 | 0 | 15 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0

## Tidsplan
Godkännande av
Projekt:
Projektgrupp: |  | 2 |  | Datum: 2018-11-06 | [8 empty] | Granskad:
Beställare: Mattias Krysander |  |  |  | Version: 1.2 | [8 empty] | YH, JA
Kurs: TSEA29 |  |  |  | Utfärdare: Jakob Arvidsson
OLIKA FASER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | Timmar | Initialer | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| Totalt |  | 1120 | Alla | 0 | 93 | 50 |  | 43 | 77 | 167 | 170 | 160 | 180 | 158 | 22 |  | 1120
| Designfas (v40 – v45) |  | 220 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 110; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 70 | 220
| Utförandefas (v46 – v50) |  | 900 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 167; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 170; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 160; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 180; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 158; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 22 | 857
DESIGNFAS |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer 40: TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | Timmar | Initialer | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Design
1 | Systemdesign |  | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 10 | 20
2 | Hårdvarudesign |  | 40 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 20 | 40
3 | Mjukvarudesign |  | 40 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 41: 20 | 20
Dokument
4 | Rapporter |  | 40 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 41: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 24 | 44
5 | Rita blockdiagram |  | 20 | YH, JA | TIDPLAN (när), veckonummer 41: 10 | 10
6 | Rita kretsscheman |  | 20 | JB, EH | TIDPLAN (när), veckonummer 41: 10 | 10
Övrigt
7 | Möten |  | 21 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 7 | 21
| Buffer |  | 19 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 13; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 3 | 19
| Totalt |  | 220 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 110; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 34 | 263
UTFÖRANDEFAS |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer 40: TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | Timmar | Initialer | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Allmänt
8 | Koppla och installera |  | 55 | DD, EH, Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 15 | 55
9 | Implementera mjukvarubaser |  | 60 | NH, EH, DD, JC | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 20 | 50
Kommunikationsmodul
10 | Mjukvara för kommunikationsmodul |  | 40 | NH, JC | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 30 | 40
Bildbearbetning
11 | Upptäcka kanter I bilder |  | 25 | YH, JA | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 25 | 25
12 | Upptäcka linjer |  | 25 | NH, DD | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5 | 15
13 | Transformera 3D-perspektiv till en ortograsik 2D-bild sedd uppifrån |  | 20 | JC, DD, JB | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 20 | 20
14 | Avgör felvärde, beräkna det från 2D kartan |  | 20 | NH, JB | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 20 | 20
Autonom körning
15 | Position i karta |  | 30 | JB, JC, DD | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 30 | 30
16 | Hitta kortaste säkra väg |  | 20 | EH | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 20 | 20
17 | Reglera styrning utefter felvärde och följ vägfiler |  | 70 | JA,YH | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 35; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 25 | 60
18 | Navigera till bestämd stopplinje/parkeringsficka |  | 40 | NH, JA | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 25; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 15 | 40
Styrmodul
19 | Driva bilen |  | 40 | JA,YH | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 37 | 37
Sensormodul
20 | Bearbeta sensorvärden |  | 40 | EH, JB | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 20 | 40
21 | Skicka ut värden till andra moduler |  | 20 | EH | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10 | 20
Användargränssnitt
22 | Kör och styr taxin från gränssnittet |  | 15 | JC,YH | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 15 | 15
23 | Inmatning till gränssnitt |  | 30 | JC, EH, JB | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10 | 30
24 | Visa info på gränssnitt |  | 30 | JC, DD | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 20 | 30
Anslutningar
25 | Kommunikation via trådlös länk |  | 20 | DD,YH | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10 | 10
Testning
26 | Integrationstester |  | 10 | EH | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10 | 10
27 | Helsystemtestning |  | 30 | YH, JC | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 30 | 30
Dokument
28 | Teknisk dokumentation |  | 70 | EH, DD, JB, JA | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 70 | 70
29 | Efterstudie och presentation |  | 20 | JA, JC, DD | TIDPLAN (när), veckonummer 51: 20 | 20
30 | Användarmanual |  | 20 | EH, NH, JB, YH | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 15 | 20
33 | Tids- och statusrapporter |  | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 4 | 20
Övrigt
32 | Möten |  | 35 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 7 | 35
| Buffer |  | 95 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 19; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 19; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 19; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 19; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 17; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 2 | 95
| Totalt |  | 900 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 167; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 170; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 160; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 180; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 158; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 22 | 857
| Summa antal timmar: |  | 1120 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 34; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 167; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 170; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 160; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 180; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 158; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 22 | 891
MILSTOLPAR |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: DEADLINE (när), veckodag & vecka
Nr | Milstolpe |  |  |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Utvecklingsmiljöer för mikrokontroller och processorer |  |  |  | DEADLINE (när), veckodag & vecka 44: ONS
2 | Designspecifikationen är färdigställd |  |  |  | DEADLINE (när), veckodag & vecka 45: TIS
3 | Elektroniska komponenter är kopplade |  |  |  | DEADLINE (när), veckodag & vecka 47: MÅN
4 | Seriell kommunikation sker mellan moduler |  |  |  | DEADLINE (när), veckodag & vecka 48: MÅN
5 | Mätvärden visas på användargränssnittet och reglerparametrar kan skickas till taxin under körning |  |  |  | DEADLINE (när), veckodag & vecka 48: TIS
6 | Taxin kan fjärrstyras |  |  |  | DEADLINE (när), veckodag & vecka 48: ONS
7 | Kameran tar bilder och dessa behandlas |  |  |  | DEADLINE (när), veckodag & vecka 48: TOR
8 | Mata in karta och tolka den |  |  |  | DEADLINE (när), veckodag & vecka 49: TIS
9 | Taxin håller sig inom vägen |  |  |  | DEADLINE (när), veckodag & vecka 49: ONS
10 | Taxin kan navigera kartan på ett säkert sätt |  |  |  | DEADLINE (när), veckodag & vecka 49: FRE
11 | Taxin kan parkera i parkeringsfickor |  |  |  | DEADLINE (när), veckodag & vecka 50: MÅN
12 | Taxin utför sitt uppdrag 3 av 4 gånger |  |  |  | DEADLINE (när), veckodag & vecka 50: ONS
BESLUTSPUNKTER |  |  | TID | VEM | DEADLINE (när), veckodag & vecka 40: DEADLINE (när), datum
Nr | Milstolpe |  |  |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
0 | Godkännande av projektdirektiv, start av förstudier
1 | Godkännande av kravspecifikation, start av förberedelsefasen
2 | Godkännande av projektplanering, start av utförandefasen |  |  |  | DEADLINE (när), datum 41: MÅN
3 | Godkännande av designspecifikation, fortsättning av utförandefasen |  |  |  | DEADLINE (när), datum 45: FRE
4 | Används ej
5 | Godkännande av produktens funktionalitet, leverans |  |  |  | DEADLINE (när), datum 50: TOR
6 | Godkännande av leverans, upplösning av projektgrupp |  |  |  | DEADLINE (när), datum 51: FRE