## Basplan
PLANERING
Projekt:
Projektgrupp: |  | 2 |  | Datum: 2018-09-20 | [8 empty] | Granskad:
Beställare: Mattias Krysander |  |  |  | Version:
Kurs: TSEA29 |  |  |  | Utfärdare:
OLIKA FASER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | Timmar | Initialer | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Totalt |  | 1120 | Alla | 140 | 140 | 7 |  |  | 133 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |  |  | 1120
2 | Designfas (v40 – v45) |  | 420 | Alla | [13 empty] | 0
3 | Utförandefas (v46 – v50) |  | 700 | Alla | [13 empty] | 0
DESIGNFAS |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer 40: TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | Timmar | Initialer | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
4 | Skriva rapport |  | 80 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 19; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 54 | 80
5 | Rita blockdiagram |  | 45 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 17 | 45
6 | Rita kretsscheman |  | 45 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 9; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 16 | 45
7 | Systemdesign |  | 45 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 25; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 0 | 45
8 | Hårdvarudesign |  | 75 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 5 | 75
9 | Mjukvarudesign |  | 65 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 31; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 24; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10 | 65
10 | Tidsrapport |  | 3 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 3 | 3
11 | Utbildning |  | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 14 | 20
12 | Möten |  | 21 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 42: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 7 | 21
13 | Buffer |  | 21 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 7 | 21
14 | Totalt |  | 420 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 140; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 140; TIDPLAN (när), veckonummer 42: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 43: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 44: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 133 | 420
UTFÖRANDEFAS |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer 40: TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | Timmar | Initialer | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
15 | Koppla och installera |  | 50 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 35; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5 | 50 | TRUE
16 | Implementera mjukvarubaser |  | 60 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 20 | 60 | TRUE
17 | Kameran tillåter bildbearbeting |  | 8 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 4 | 8 | TRUE
18 | Skicka och ta emot fjärrstyrningskommandon |  | 5 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 5 | 5 | TRUE
19 | Upptäcka kanter I bilder |  | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 15 | 15 | TRUE
20 | Upptäcka linjer |  | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 15 | 15 | TRUE
21 | Transformera 3D-perspektiv till en ortograsik 2D-bild sedd uppifrån |  | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10 | 15 | TRUE
22 | Avgör felvärde, beräkna det från 2D kartan |  | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 15 | 15 | TRUE
23 | Tolka karta |  | 10 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 5 | 10 | TRUE
24 | Hitta kortaste väg |  | 10 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10 | 10 | TRUE
25 | Köra genom rondell |  | 10 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10 | 10 | TRUE
26 | Avgör position |  | 8 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 4 | 8 | TRUE
27 | Reglera styrning utefter felvärde och följ vägfiler |  | 10 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10 | 10 | TRUE
29 | Navigera till bestämd stopplinje |  | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 20 | 20 | TRUE
30 | Parkera I stoppficka vid stopplinje |  | 10 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10 | 10 | TRUE
31 | Upptäcka hinder och stanna för det |  | 8 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 8 | 8 | TRUE
32 | Aktivera motor |  | 5 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 5 | 5 | TRUE
33 | Hantera svängningar |  | 5 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 5 | 5 | TRUE
34 | Broms |  | 5 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5 | 5 | TRUE
35 | 3D-utskrifter, fästen |  | 5 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 5 | 5 | TRUE
36 | Filtrering av brus från analoga sensorer |  | 10 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 5 | 10 | TRUE
37 | Konvertera sensorvärden till SI-enheter |  | 5 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 5 | 5 | TRUE
38 | Skicka värden till kommunikationsmodulen |  | 10 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 5 | 10 | TRUE
39 | Visa utvalda värden på LCD-display |  | 8 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 4 | 8 | TRUE
40 | Kör och styr taxin från gränssnittet |  | 10 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 4 | 10 | TRUE
41 | Mata in konstantparameter under körning |  | 5 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5 | 5 | TRUE
42 | Visa upp mätdata från taxin |  | 5 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5 | 5 | TRUE
43 | Mata in en karta av banan |  | 10 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10 | 10 | TRUE
44 | Rita en karta på gränssnittet med nuvarande taxins position markerad |  | 10 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10 | 10 | TRUE
45 | Trådlös länk |  | 10 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 5 | 10 | TRUE
46 | Kommunikation sensormodul |  | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5 | 15 | TRUE
47 | Kommunikation styrmodul |  | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5 | 15 | TRUE
48 | Unit-tester |  | 40 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10 | 40 | TRUE
49 | Integrationstester |  | 30 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10 | 30 | TRUE
50 | Sytemtestning |  | 30 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10 | 30 | TRUE
51 | Teknisk dokumentation |  | 50 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 25 | 50 | TRUE
52 | Efterstudie |  | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 15 | 20 | TRUE
53 | Användarmanual |  | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 15 | 20 | TRUE
54 | Statusrapport |  | 5 | JA | [13 empty] | 5 | TRUE | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 46 to TIDPLAN (när), veckonummer 50
55 | Tidsrapport |  | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 3 | 15 | TRUE
56 | Möten |  | 21 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 7 | 21 | TRUE
57 | Utbildning |  | 12 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 4 | 12 | TRUE
58 | Buffer |  | 55 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 11; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 12 | 55 | TRUE
59 | Totalt |  | 700 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 140; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 140; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 140; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 140; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 140 | 700
| Summa antal timmar: |  | 1120 | 0 | 140 | 140 | 7 | 0 | 0 | 133 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 1120

## Summering TID
SUMMERING AV TID
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | 2 |  | Datum:
Beställare: |  | 0 |  | Utfärdare:
Kurs: |  | 0
RESURS |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Sa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0