## Basplan
PLANERING
Projekt:
Projektgrupp: |  | 2 |  | Datum: 2018-09-20 | [8 empty] | Granskad:
Beställare: Mattias Krysander |  |  |  | Version: |  | 1
Kurs: TSEA29 |  |  |  | Utfärdare:
AKTIVITETER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | timmar | Initialer | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | Sa
1 | Förståelse av KiCAD |  | 5 | YH, | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 5
2 | Design och konstruktion av kommunikationsmodul |  | 40 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 40
3 | Instalation av kameran |  | 1 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 1; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 1
4 | Kameran tillåter bildbearbeting |  | 8 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 8
5 | Tolka inmatad karta |  | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 10
6 | Skicka och ta emot fjärrstyrningskommandon |  | 5 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 5
7 | Förståelse av openCV för bildbehandling |  | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 10
8 | Upptäcka kanter I bilder |  | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
9 | Upptäcka linjemarkeringar på vägen |  | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
10 | Transformera 3D—perspektive till en ortograsik 2D-bild sedd uppifrån |  | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
11 | Avgör felvärde, beräkna det från 2D kartan |  | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
12 | Design och konstruktion av styrmodulen |  | 40 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 40
13 | Kontrollera drivmotorn utifrån kommunikationsmodulens kommandon |  | 2 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
14 | Aktivera motor |  | 5 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
15 | Hantera svängningar |  | 2 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
16 | Bromsa genom att backa |  | 2 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
17 | Design och konstruktion av sensormodulen |  | 40 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 40
18 | Filtrering av brus från analoga sensorer |  | 4 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
19 | Installera sensorer |  | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
20 | Konvertera sensorvärden till SI-enheter |  | 3 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
21 | Skicka värden till kommunikationsmodulen |  | 5 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
22 | Visa utvalda värden på LCD-display |  | 4 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
23 | Kör och styr taxin från gränssnittet |  | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
24 | Mata in konstantparameter under körning |  | 2 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
25 | Visa upp matdata från taxin |  | 2 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
26 | Mata in en karta av banan |  | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
27 | Rita en karta på gränssnittet med nuvarande taxins position markerad |  | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
28 | Förståelse av OS-Raspberry / Yocto |  | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
29 | Raspberry Pi:n kommunikation via 5V-buss |  | 5 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
30 | Trådlös länk mellan kommunikationsmodulen och fjärrklienten |  | 8 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
31 | Serielt protokoll för kommunikationen kommunikations- och sensorsmodulen |  | 15 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
32 | Hitta kortaste vägen |  | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
33 | Köra autonomt |  | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
34 | Bestäm taxins position I karta |  | 8 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
35 | Reglera styrning utefter felvärde och följ vågfilar |  | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
36 | Upptäcka stoplinjer |  | 5 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
37 | Navigera till bestämt stopplinje |  | 20 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
38 | Parkera I stoppficka vid stopplinje |  | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
39 | Upptäcka hinder och stanna för det |  | 8 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
41 | Hanteringen av spänningsskillnad mellan Raspberry Pi:n och andra enheter |  | 5 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 5
42 | Förståelse av logikanalysator |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
43 | Förståelse av AVR |  | 20 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
44 | Förståelse av SPI och I2C |  | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
45 | Förståelse av Bluetooth / WLAN |  | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
46 | Förståelse av PD reglering |  | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 0
47 | Leverera tidsrapport varje vecka |  | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off
48 | Leverera statusrapport |  | 10 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off
49 | Gruppsmöte |  | 42 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 42: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 43: TentaP; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 52: Off | 42
| Summa antal timmar: |  | 506 |  | 42 | 30 | 7 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
29 | Totalt 960
30
31
32
33
34
35
36
37
38

## Summering TID
SUMMERING AV TID
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | 2 |  | Datum:
Beställare: |  | 0 |  | Utfärdare:
Kurs: |  | 0
RESURS |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | Sa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0