## Basplan
PLANERING
Projekt:
Projektgrupp: |  | 2 |  | Datum: 2018-09-20 | [8 empty] | Granskad:
Beställare: Mattias Krysander |  |  |  | Version:
Kurs: TSEA29 |  |  |  | Utfärdare:
OLIKA FASER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | Timmar | Initialer | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Totalt |  | 1120 | Alla | 140 | 140 | 7 |  |  | 133 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |  |  | 1120
2 | Designfas (v40 – v45) |  | 420 | Alla | [13 empty] | 0
3 | Utförandefas (v46 – v50) |  | 700 | Alla | [13 empty] | 0
DESIGNFAS |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer 40: TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | Timmar | Initialer | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
4 | Skriva rapport |  | 80 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 19; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 54 | 80
5 | Rita blockdiagram |  | 45 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 17 | 45
6 | Rita kretsscheman |  | 45 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 9; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 16 | 45
7 | Systemdesign |  | 45 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 25; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 0 | 45
8 | Hårdvarudesign |  | 75 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 5 | 75
9 | Mjukvarudesign |  | 65 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 31; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 24; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10 | 65
10 | Tidsrapport |  | 3 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 3 | 3
11 | Utbildning |  | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 14 | 20
12 | Möten |  | 21 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 42: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 7 | 21
13 | Buffer |  | 21 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 7 | 21
14 | Totalt |  | 420 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 140; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 140; TIDPLAN (när), veckonummer 42: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 43: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 44: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 133 | 420
UTFÖRANDEFAS |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer 40: TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | Timmar | Initialer | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
13 | [17 empty] | 0
14 | [17 empty] | 0
15 | [17 empty] | 0
16 | [17 empty] | 0
17 | [17 empty] | 0
18 | [17 empty] | 0
20 | Design och konstruktion av kommunikationsmodul | [16 empty] | 0
21 | Instalation av kameran | [16 empty] | 0
22 | Kameran tillåter bildbearbeting | [16 empty] | 0
23 | Tolka inmatad karta | [16 empty] | 0
24 | Skicka och ta emot fjärrstyrningskommandon | [16 empty] | 0
25 | Upptäcka kanter I bilder | [16 empty] | 0
26 | Upptäcka linjemarkeringar på vägen | [16 empty] | 0
27 | Transformera 3D—perspektive till en ortograsik 2D-bild sedd uppifrån | [16 empty] | 0
28 | Avgör felvärde, beräkna det från 2D kartan | [16 empty] | 0
29 | Design och konstruktion av styrmodulen | [16 empty] | 0
30 | Kontrollera drivmotorn utifrån kommunikationsmodulens kommandon | [16 empty] | 0
31 | Aktivera motor | [16 empty] | 0
32 | Hantera svängningar | [16 empty] | 0
33 | Bromsa genom att backa | [16 empty] | 0
34 | Design och konstruktion av sensormodulen | [16 empty] | 0
35 | Filtrering av brus från analoga sensorer | [16 empty] | 0
36 | Installera sensorer | [16 empty] | 0
37 | Konvertera sensorvärden till SI-enheter | [16 empty] | 0
38 | Skicka värden till kommunikationsmodulen | [16 empty] | 0
39 | Visa utvalda värden på LCD-display | [16 empty] | 0
40 | Kör och styr taxin från gränssnittet | [16 empty] | 0
41 | Mata in konstantparameter under körning | [16 empty] | 0
42 | Visa upp matdata från taxin | [16 empty] | 0
43 | Mata in en karta av banan | [16 empty] | 0
44 | Rita en karta på gränssnittet med nuvarande taxins position markerad | [16 empty] | 0
45 | Förståelse av OS-Raspberry / Yocto | [16 empty] | 0
46 | Raspberry Pi:n kommunikation via 5V-buss | [16 empty] | 0
47 | Trådlös länk mellan kommunikationsmodulen och fjärrklienten | [16 empty] | 0
48 | Serielt protokoll för kommunikationen kommunikations- och sensorsmodulen | [16 empty] | 0
49 | Hitta kortaste vägen | [16 empty] | 0
50 | Köra autonomt | [16 empty] | 0
51 | Bestäm taxins position I karta | [16 empty] | 0
52 | Reglera styrning utefter felvärde och följ vågfilar | [16 empty] | 0
53 | Upptäcka stoplinjer | [16 empty] | 0
54 | Navigera till bestämt stopplinje | [16 empty] | 0
55 | Parkera I stoppficka vid stopplinje | [16 empty] | 0
56 | Upptäcka hinder och stanna för det |  |  | YH, | [13 empty] | 0
57 | Hanteringen av spänningsskillnad mellan Raspberry Pi:n och andra enheter | [16 empty] | 0
58 | Förståelse av KiCAD | [16 empty] | 0
59 | Förståelse av OpenCV för bildbehandling | [16 empty] | 0
60 | Förståelse av logikanalysator | [16 empty] | 0
61 | Förståelse av AVR | [16 empty] | 0
62 | Förståelse av SPI och I2C | [16 empty] | 0
63 | Förståelse av Bluetooth / WLAN | [16 empty] | 0
64 | Förståelse av PD reglering | [16 empty] | 0
65 | Leverera tidsrapport varje vecka | [16 empty] | 0
66 | Leverera statusrapport | [16 empty] | 0
67 | Tidsrapport |  |  | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 3 | 15
68 | Gruppsmöte |  |  | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 7 | 21
69 | Totalt |  | 0
| Summa antal timmar: |  | 420 | 0 | 140 | 140 | 7 | 0 | 0 | 133 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 456
Totalt 960

## Summering TID
SUMMERING AV TID
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | 2 |  | Datum:
Beställare: |  | 0 |  | Utfärdare:
Kurs: |  | 0
RESURS |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Sa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0