## Basplan
PLANERING
Projekt:
Projektgrupp: |  | 2 |  | Datum: 2018-09-26 | [8 empty] | Granskad:
Beställare: Mattias Krysander |  |  |  | Version: 0.1 | [8 empty] | NH, EH, YH
Kurs: TSEA29 |  |  |  | Utfärdare: Jakob Arvidsson
OLIKA FASER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | Timmar | Initialer | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| Totalt |  | 1120 | Alla | 140 | 140 | 7 |  |  | 133 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |  |  | 1120
| Designfas (v40 – v45) |  | 220 | Alla | [13 empty] | 0
| Utförandefas (v46 – v50) |  | 900 | Alla | [13 empty] | 0
DESIGNFAS |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer 40: TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | Timmar | Initialer | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| Design |  | 185 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 96; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 74; TIDPLAN (när), veckonummer 42: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 43: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 44: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 15 | 185
4 | Systemdesign |  | 45 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 25; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 0 | 45
5 | Hårdvarudesign |  | 75 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 5 | 75
6 | Mjukvarudesign |  | 65 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 31; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 24; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10 | 65
Dokument | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 40 to TIDPLAN (när), veckonummer 45
7 | Rapporter |  | 83 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 19; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 57 | 83
8 | Rita blockdiagram |  | 45 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 17 | 45
9 | Rita kretsscheman |  | 45 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 9; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 16 | 45
Dokument | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 40 to TIDPLAN (när), veckonummer 45
10 | Möten |  | 21 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 42: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 7 | 21
11 | Buffer |  | 226 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 109; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 81; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 36 | 226
12 | Totalt |  | 420 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 140; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 140; TIDPLAN (när), veckonummer 42: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 43: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 44: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 133 | 420
UTFÖRANDEFAS |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer 40: TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | Timmar | Initialer | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Allmänt | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 46 to TIDPLAN (när), veckonummer 50
13 | Koppla och installera |  | 55 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5 | 55
14 | Implementera mjukvarubaser |  | 60 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 20 | 60
| Kommunikationsmodul | [16 empty] | 45
15 | Mjukvara för kommunikationsmodul |  | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5 | 15
Bildbearbetning | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 46 to TIDPLAN (när), veckonummer 50
16 | Upptäcka kanter I bilder |  | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 15 | 15
17 | Upptäcka linjer |  | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 15 | 15
18 | Transformera 3D-perspektiv till en ortograsik 2D-bild sedd uppifrån |  | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10 | 15
19 | Avgör felvärde, beräkna det från 2D kartan |  | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 15 | 15
Autonom körning | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 46 to TIDPLAN (när), veckonummer 50
20 | Position i karta |  | 18 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 9; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 4 | 18
21 | Hitta kortaste säkra väg |  | 18 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 18 | 18
22 | Reglera styrning utefter felvärde och följ vägfiler |  | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10 | 20
23 | Navigera till bestämd stopplinje/parkeringsficka |  | 30 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10 | 30
Styrmodul | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 46 to TIDPLAN (när), veckonummer 50
24 | Driva bilen |  | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5 | 15
Sensormodul | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 46 to TIDPLAN (när), veckonummer 50
25 | Bearbeta sensorvärden |  | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 5 | 15
26 | Skicka ut värden till andra moduler |  | 18 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 9; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 4 | 18
Användargränssnitt | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 46 to TIDPLAN (när), veckonummer 50
27 | Kör och styr taxin från gränssnittet |  | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5 | 15
28 | Inmatning till gränssnitt |  | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 15 | 15
29 | Visa info på gränssnitt |  | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 15 | 15
Anslutningar | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 46 to TIDPLAN (när), veckonummer 50
30 | Trådlös länk |  | 40 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 25; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10 | 40
Testning | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 46 to TIDPLAN (när), veckonummer 50
31 | Unit-tester |  | 40 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10 | 40
32 | Integrationstester |  | 30 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10 | 30
33 | Sytemtestning |  | 30 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10 | 30
Dokument | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 46 to TIDPLAN (när), veckonummer 50
34 | Teknisk dokumentation |  | 50 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 25 | 50
35 | Efterstudie |  | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 15 | 20
36 | Användarmanual |  | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 15 | 20
37 | Diverse rapporter |  | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 4 | 20
38 | Möten |  | 21 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 7 | 21
39 | Buffer |  | 60 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 18; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 13; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 12 | 60
40 | Totalt |  | 700 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 140; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 140; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 140; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 140; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 140 | 700
| Summa antal timmar: |  | 1120 | 0 | 140 | 140 | 7 | 0 | 0 | 133 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 1165

## Summering TID
SUMMERING AV TID
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | 2 |  | Datum:
Beställare: |  | 0 |  | Utfärdare:
Kurs: |  | 0
RESURS |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Sa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0