## Basplan
Godkännande av
Projekt:
Projektgrupp: |  | 2 |  | Datum: 2018-10-02 | [8 empty] | Granskad:
Beställare: Mattias Krysander |  |  |  | Version: 0.2 | [8 empty] | NH, EH, YH
Kurs: TSEA29 |  |  |  | Utfärdare: Jakob Arvidsson
OLIKA FASER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | Timmar | Initialer | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| Totalt |  | 1120 | Alla | 40 | 75 |  |  |  | 105 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |  |  | 1120
| Designfas (v40 – v45) |  | 220 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 75; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 105 | 220
| Utförandefas (v46 – v50) |  | 900 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 180; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 180; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 180; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 180; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 180 | 900
DESIGNFAS |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer 40: TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | Timmar | Initialer | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| Design |  | 100 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 50; TIDPLAN (när), veckonummer 42: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 43: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 44: 0; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 20 | 100
1 | Systemdesign |  | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 10 | 20
2 | Hårdvarudesign |  | 40 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 20 | 40
3 | Mjukvarudesign |  | 40 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 41: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 20 | 40
Dokument | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 40 to TIDPLAN (när), veckonummer 45
4 | Rapporter |  | 40 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 40 | 40
5 | Rita blockdiagram |  | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 41: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 15 | 20
6 | Rita kretsscheman |  | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 41: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 15 | 20
Övrigt | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 40 to TIDPLAN (när), veckonummer 45
7 | Möten |  | 21 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 7 | 21
| Buffer |  | 19 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 8 | 19
| Totalt |  | 220 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 75; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 105 | 220
UTFÖRANDEFAS |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer 40: TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | Timmar | Initialer | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Allmänt
8 | Koppla och installera |  | 55 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 15 | 55
9 | Implementera mjukvarubaser |  | 60 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 20 | 60
Kommunikationsmodul
10 | Mjukvara för kommunikationsmodul |  | 40 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 30 | 40
Bildbearbetning
11 | Upptäcka kanter I bilder |  | 35 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 35 | 35
12 | Upptäcka linjer |  | 35 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 35 | 35
13 | Transformera 3D-perspektiv till en ortograsik 2D-bild sedd uppifrån |  | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 20 | 20
14 | Avgör felvärde, beräkna det från 2D kartan |  | 30 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 30 | 30
Autonom körning
15 | Position i karta |  | 30 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 30 | 30
16 | Hitta kortaste säkra väg |  | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 20 | 20
17 | Reglera styrning utefter felvärde och följ vägfiler |  | 30 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 15 | 30
18 | Navigera till bestämd stopplinje/parkeringsficka |  | 40 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 25; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 15 | 40
Styrmodul
19 | Driva bilen |  | 40 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 40 | 40
Sensormodul
20 | Bearbeta sensorvärden |  | 40 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 20 | 40
21 | Skicka ut värden till andra moduler |  | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10 | 20
Användargränssnitt
22 | Kör och styr taxin från gränssnittet |  | 15 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 15 | 15
23 | Inmatning till gränssnitt |  | 30 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 15 | 30
24 | Visa info på gränssnitt |  | 30 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 20 | 30
Anslutningar
25 | Kommunikation via trådlös länk |  | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 20 | 20
Testning
26 | Integrationstester |  | 10 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10 | 10
27 | Helsystemtestning |  | 30 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 30 | 30
Dokument
28 | Teknisk dokumentation |  | 70 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 70 | 70
29 | Efterstudie och presentation |  | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 15 | 20
30 | Användarmanual |  | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 15 | 20
33 | Tids- och statusrapporter |  | 20 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 4 | 20
Övrigt
32 | Möten |  | 35 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 7 | 35
| Buffer |  | 105 | Alla | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 19; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 19; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 24; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 19; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 24 | 105
| Totalt |  | 900 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 180; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 180; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 180; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 180; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 180 | 900
| Summa antal timmar: |  | 1120 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 180; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 180; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 180; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 180; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 180 | 1120
MILSTOLPAR |  |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: DEADLINE (när), datum
1 | Utvecklingsmiljöer för mikrokontroller och processorer |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 31 Oktober 2018
2 | Designspecifikationen är färdigställd |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 6 November 2018
3 | Elektroniska komponenter är kopplade |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 19 November 2018
4 | Seriell kommunikation sker mellan moduler |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 26 November 2018
5 | Mätvärden visas på användargränssnittet och reglerparametrar kan skickas till taxin under körning |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 27 November 2018
6 | Taxin kan fjärrstyras |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 28 November 2018
7 | Kameran tar bilder och dessa behandlas |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 29 November 2018
8 | Mata in karta och tolka den |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 4 December 2018
9 | Taxin håller sig inom vägen |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 5 December 2018
10 | Taxin kan navigera kartan på ett säkert sätt |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 7 December 2018
11 | Taxin kan parkera i parkeringsfickor |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 10 December 2018
12 | Taxin utför sitt uppdrag 3 av 4 gånger |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 12 December 2018
BESLUTSPUNKTER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer 40: DEADLINE (när), datum
0 | Godkännande av projektdirektiv, start av förstudier |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 7 September 2018
1 | Godkännande av kravspecifikation, start av förberedelsefasen |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 18 September 2018
2 | Godkännande av projektplanering, start av utförandefasen |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 8 Oktober 2018
3 | Godkännande av designspecifikation, fortsättning av utförandefasen |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 9 November 2018
4 | Används ej | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 40
5 | Godkännande av produktens funktionalitet, leverans |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 13 December 2018
6 | Godkännande av leverans, upplösning av projektgrupp |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 21 December 2018

## Summering TID
SUMMERING AV TID
Projekt: |  | 0
Projektgrupp: |  | 2 |  | Datum:
Beställare: |  | 0 |  | Utfärdare:
Kurs: |  | 0
RESURS |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Sa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0